## Android方向
项 目 开 发 计 划
班级编号： 项目经理： 项目名称：
项目周期 | 迭代周期 | 项目需求功能 | 工期（天） | 任务 | 负责人 | 开始时间 （xx月xx日） | 完成时间 （xx月xx日） | 目前完成百分比 | 工作情况说明
产品官网及后台服务 | 第1次迭代 （09月22日-09月26日） | 资源收集 | 1天 | 相关资源收集 | 吴高权 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 100%
|  |  |  | 图片资源处理 | 卞浩南 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 100%
|  |  |  | 数据库逻辑结构 | 卢振雨 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 100%
|  |  |  | 数据库搭建 | 季涛 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 100%
|  | 模型建立 | 2天 | 前台框架模型 | 卢振雨 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 100%
|  |  |  | 后台框架模型 | 卢振雨 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 100%
|  | 前台功能实现 | 2天 | 首页实现 | 卢振雨 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 100%
|  |  |  | 帮助与数据库连接 | 卞浩南 | 2014-09-23 | 2014-09-26 | 100%
|  |  |  | 更新日志 | 卞浩南 | 2014-09-24 | 2014-09-26 | 100%
|  |  |  | 用户反馈 | 卢振雨\卞浩南 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 100%
|  | 隐私保护声明 | 1天 | 建立与连接 | 卢振雨 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 100%
| 第2次迭代（10月06日-10月10日） | 后台功能实现 | 2天 | 数据库连接 | 卞浩南\蔡伟建 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 100%
|  |  |  | 软件上传 | 卞浩南\蔡伟建 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 100%
|  |  |  | 软件查看与删除 | 卞浩南\蔡伟建 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 100%
|  |  |  | 日志修改用户反馈 | 卞浩南\蔡伟建 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 100%
|  | 测试与优化 | 1天 | 表格JS | 吴高权 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 100%
|  |  |  | 界面优化 | 卢振雨\卞浩南 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 100%
|  |  |  | 增删改查测试 | 卢振雨\卞浩南 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 100%
|  |  |  | 下载功能测试 | 卢振雨\卞浩南 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 100%
|  | 功能修正 | 1天 | 中文乱码修正 | 卢振雨\卞浩南 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 100%
|  |  |  | 部分网页跳转出错 | 卢振雨\卞浩南 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 100%
Android客户端 | 第1次迭代（xx月xx日-xx月xx日）
第2次迭代（xx月xx日-xx月xx日）