## Android方向
项 目 开 发 计 划
班级编号： JA06140716_A105 项目经理： 董明华 项目名称： 懒人遥控
项目周期 | 迭代周期 | 项目需求功能 | 工期（天） | 任务 | 负责人 | 开始时间 （xx月xx日） | 完成时间 （xx月xx日） | 目前完成百分比 | 工作情况说明
产品官网及后台服务 | 第1次迭代 （09月22日-09月26日） | 资源收集 | 1天 | 相关资源收集 | 吴高权 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 100%
|  |  |  | 图片资源处理 | 卞浩南 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 100%
|  |  |  | 数据库逻辑结构 | 卢振雨 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 100%
|  |  |  | 数据库搭建 | 季涛 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 100%
|  | 模型建立 | 2天 | 前台框架模型 | 卢振雨 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 100%
|  |  |  | 后台框架模型 | 卢振雨 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 100%
|  | 前台功能实现 | 2天 | 首页实现 | 卢振雨 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 100%
|  |  |  | 帮助与数据库连接 | 卞浩南 | 2014-09-23 | 2014-09-26 | 100%
|  |  |  | 更新日志 | 卞浩南 | 2014-09-24 | 2014-09-26 | 100%
|  |  |  | 用户反馈 | 卢振雨\卞浩南 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 100%
|  | 隐私保护声明 | 1天 | 建立与连接 | 卢振雨 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 100%
| 第2次迭代（10月06日-10月10日） | 后台功能实现 | 2天 | 数据库连接 | 卞浩南\蔡伟建 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 100%
|  |  |  | 软件上传 | 卞浩南\蔡伟建 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 100%
|  |  |  | 软件查看与删除 | 卞浩南\蔡伟建 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 100%
|  |  |  | 日志修改用户反馈 | 卞浩南\蔡伟建 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 100%
|  | 测试与优化 | 1天 | 表格JS | 吴高权 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 100%
|  |  |  | 界面优化 | 卢振雨\卞浩南 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 100%
|  |  |  | 增删改查测试 | 卢振雨\卞浩南 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 100%
|  |  |  | 下载功能测试 | 卢振雨\卞浩南 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 100%
|  | 功能修正 | 1天 | 中文乱码修正 | 卢振雨\卞浩南 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 100%
|  |  |  | 部分网页跳转出错 | 卢振雨\卞浩南 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 100%
Android客户端 | 第1次迭代（10月8日-10月17日） | Android学习 | 9天 | Android知识学习 | 全体成员 | 2014-10-08 | 2014-10-17 | 100%
|  | 软件安装引导功能 | 2天 | 布局设计 | 卢振雨 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 100%
|  |  |  | 图片再处理 | 卢振雨 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 100%
|  |  |  | 引导功能实现 | 卢振雨 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 100%
|  | 文件互传界面 | 2天 | 布局设计 | 卞浩南 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 100%
|  |  |  | 跳转实现 | 卞浩南 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 100%
|  | 首页操作界面 | 3天 | 布局设计 | 卢振雨 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 100%
|  |  |  | 操作圆盘 | 卢振雨 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 100%
|  |  |  | 交互式功能 | 卢振雨 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 80%
| 第1次迭代（10月19日-10月24日） | 遥控PPT | 3天 | 界面布局 | 卢振雨 | 2014-10-19 | 2014-10-19 | 100%
|  |  |  | 按键实现 | 卢振雨 | 2014-10-19 | 2014-10-21 | 100%
|  |  |  | 鼠标面板实现 | 卢振雨 | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 100%
|  |  |  | 鼠标样式实现 | 卢振雨 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 90%
|  | 文件互传 | 3天 | 界面+PC端 | 卢振雨\卞浩南 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 100%
|  |  |  | 手机端文件操作 | 卞浩南 | 2014-10-19 | 2014-10-21 | 100%
|  |  |  | 文件上传 | 卞浩南 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 100%
|  |  |  | 文件下载 | 卞浩南 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 100%
| 第1次迭代（10月26日-11月01日） | 模拟鼠标 | 2天 | 鼠标面板实现 | 卢振雨 | 2014-10-26 | 2014-10-26 | 100%
|  |  |  | 左键右键实现 | 卢振雨 | 2014-10-26 | 2014-10-27 | 100%
|  |  |  | 灵敏度 | 卢振雨 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 100%
|  |  |  | 中建实现 | 卢振雨 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 100%
|  | 模拟键盘 | 3天 | 全键盘布局 | 卢振雨 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 100%
|  |  |  | 具体按键命令发送 | 卢振雨 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 100%
|  |  |  | 具体按键命令处理 | 卢振雨 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 100%
|  | 开关电脑 | 2天 | 鼠标面板电脑显示 | 卢振雨 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 100%
|  |  |  | 布局设计 | 卢振雨 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 100%
|  |  |  | 命令发送与处理 | 卢振雨 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 100%
| 第2次迭代（11月03日-11月08日） | 游戏手柄 | 1天 | 布局与返回实现 | 卢振雨 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 90% | 二级功能和全键盘功能重复
|  | 界面优化 | 3天 | 文件互传界面改动 | 卞浩南 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 100%
|  |  |  | 意见反馈界面优化 | 卢振雨 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 100%
|  |  |  | 菜单界面优化 | 卢振雨 | 2014-11-06 | 2014-11-06 | 100%
|  | 测试与优化 | 3天 | 文件传输过程提示 | 卞浩南 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 100%
|  |  |  | 鼠标右键一直按下 | 卢振雨 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 100%
|  |  |  | 服务端更新 | 卢振雨 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 100%